## Ahora_20201107
104 |  | 1.2 | Zonas grises (de lo cotizado)
NOTA: No hay nada Cotizado del Corte Cajero, Corte Z, Catalos de Capturas, etc.
Nada de lo que esta en las secciones "Pendiente" esta cotizado
Cambiar Jsons por BD | [5 empty] | Tiempos hrs
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Crear un modelo de Datos |  |  | 3
|  |  | 1 | Identificar toda la informacion a manejar en el sistema
|  |  | 2 | Relacionar la informacion
|  | 2 | Crear Interface |  |  | 1
|  | 3 | Repositorio |  |  | 2
|  | 4 | DataContext |  |  | 2
|  | 5 | Configuracion |  |  | 2
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
10 |  | 10 |  | 12
Pendiente
Implementar Interface
|  | 6 | Poder Consultar/grabar
Pantalla Inicio
Como
necesito
Criterios de aceptacion
???
Tiempo
Pendiente
Login
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Validar usuario/pwd |  |  | 2
|  | 2 | Implementar Interface |  |  | 2
|  | 3 | BL |  |  | 1
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
5 |  | 5 |  | 6
Main (pantalla despues del login)
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Leer Usurio Logeado |  |  | 1
|  | 2 | Dinamismo en fechas? |  |  | 2
|  | 3 | Abrir caja |  |  | 3
|  | 4 | Completar Orden??
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
6 |  | 6 |  | 7.2
Pendiente
Definir si se agrega alguna otra funcionalidad.
Venta - Operativa "Happy Path"
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Leer Usurio Logeado |  |  | 1
|  | 2 | Cargar Menus desde la BD |  |  | 2
|  | 3 | Eliminar Articulo |  |  | 6
|  | 4 | Boton Mas/Menos |  |  | 7
|  | 5 | Uber y Rappid no operan
|  | 6 | Numeros en el Menu no operan
|  | 7 | Pestañas: Reciente, Online, En Espera no operan
|  | 8 | Articulos vencidos??
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
16 |  | 16 |  | 19.2
Pendiente
Definir como operan "Especiales" / "Populares"
Actualmente se cargan por Json
Cancelar Orden, que onda… entra o no entra.
Venta Pago - Operativa "Happy Path"
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Abrir Cajon |  |  | 0
|  | 2 | Solo funciona "Efectivo" |  |  | 0
|  | 3 | Debe de requerir un Cliente |  |  | 0
|  | 4 | Por defecto el cliente es "Caesar HNR" |  |  | 1
|  | 5 | ???
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
1 |  | 1 |  | 1.2
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Definir si se podria pagar con Tarjeta (seria un User Story separado)
Como se muestran los productos que tienen submenus.
Venta - Operativa "Bebidas"/"Alas"
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu de Marcas |  |  | 8
|  | 2 | Modificar Comanda |  |  | 3
|  | 3 | Operativa de los checks |  |  | 5
Visual y codigo interno
|  | 4 | Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
16 |  | 16 |  | 19.2
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Funcionamiento de los botones superiores
Los checks son excluyentes?
Si no son excluyentes… cada check suma nuevo producto?
Como se mira cada nuevo producto seleccionado
Como se muestra en la comanda
Funcionalidad general
Impresion de Recibo?
Venta - Operativa "Dip" / 2x15, 3x20
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu |  |  | 6
|  | 2 | Modificar Comanda |  |  | 4
|  | 3 | Operativa de seleccion |  |  | 4
|  | 4 | Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
14 |  | 14 |  | 16.8
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Impresion de Recibo?
Venta - Operativa "Combos"
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu?
|  | 2 | Modificar Comanda |  |  | 4
|  | 3 | Carga de datos (Detalles) |  |  | 2
|  | 4 | Sumatoria de articulos? |  |  | 2
Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
6 |  | 6 |  | 7.2
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Impresion de Recibo?
Los combos siempre estan en Bold?
Como cuentan los articulos en los combos?
Colores en los subProductos (caso Italian Pack)
Se puede intercambiar producctos?
Si el paquete lleva bebida… se puede definir la marca?
Algun otro producto dentro de combos tiene operativa especial?
Venta - Operativa "Otras comidas" | [6 empty] | Sin definicion
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu?
|  | 2 | Modificar Comanda
|  | 3 | Operativa de seleccion
Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
0 |  | 0 |  | 0
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Impresion de Recibo?
Los combos siempre estan en Bold?
Como cuentan los articulos en los combos?
No tenemos antecedentes de Otras comidas…
como se llego a eso?
Venta - Operativa "En Espera" | [6 empty] | Sin definicion
Como
necesito
Criterios de aceptacion
1
2
3
4
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
0 |  | 0 |  | 0
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Se implementara el Borrar Orden?
Como funciona
La pestaña Futuro que tiene, se implementara?
Como se despliega la informacion en ese tab?
Cuanto tiempo dura?... Se administrara?
Venta - Operativa "Custom Pizza"
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu? |  |  | 6
|  | 2 | Modificar Comanda |  |  | 4
|  | 3 | Operativa de seleccion |  |  | 6
Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
16 |  | 16 |  | 19.2
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Impresion de Recibo?
Funcionamiento de los botones superiores
Donde se define el precio por Ingredinte extra?
Todos los ingredientes extra valen lo mismo?
Check1 es el precios X.. Check2 es el precio X * 2?
En la comanda siempre se despliegan en ese formato?
no cambia de color?
Tiene alguna funcionalidad particular en la comanda?
Si se clickea chek2… check1 se autoselecciona?
Venta - Operativa "Complementos" (que tan diferente es de bebidas)
Como
necesito
Criterios de aceptacion
|  | 1 | Desplegar subMenu de Marcas |  |  | 6 |  | Asumiendo que se hizo bebidas
|  | 2 | Modificar Comanda |  |  | 3
|  | 3 | Operativa de los checks |  |  | 5
Visual y codigo interno
|  | 4 | Impresion de Recibo?
| Tiempo |  |  | (Puede crecer con nuevos requerimientos, es deacuerdo a lo conocido 20201107)
14 |  | 14 |  | 16.8
| Pendiente |  |  |  | nada de esto esta cotizado en este User Story
Funcionamiento de los botones superiores
Los checks son excluyentes?
Si no son excluyentes… cada check suma nuevo producto?
Como se mira cada nuevo producto seleccionado
Como se muestra en la comanda
Funcionalidad general
Impresion de Recibo?
NOTA: No hay nada Cotizado del Corte Cajero, Corte Z, Catalos de Capturas, etc.

## EntidadesConocidas
Usuarios |  |  | (para Login, venta y supervisor [FO])
Id
Nombre
Puesto
Pwd (encuerado)
Activo
Grids?
Se presume que se quedan en Json, con posible movimiento de fechas.
Datos Empresa
Id (del sistema madre)
Nombre
RFC
Direccion
FolioRecibos
Menu
Id
Producto
Precio
Grupo
SubMenu
Id
Nombre
Precio
Grupo/MenuId
Venta
Id
Cajero
FechaHora
TazaImpuesto?
CorteId
VentaProductos
VentaId
ProductoId
… Se va a gruardar si pidio pepsi o sprit?
Precio
CorteCajero
Id
CajeroId
Total
Faltante
Sobrante
TotalProductos
SupervisorId
ConsolidadoVtsDia
ProductoId
SucursalId
TotalVenta
Trasladado?

## Globales
Por Definir:
Alcance del sistema
FrontOffice y BackOffice?
Antiguedad de los datos en la oficina
FrontOffice y BackOffice se cotizaran por separado?
Cantidad de pantallas en el ForntOffice
Funcionalidad esperada del BackOffice si se da. Hacer propuesta Gera.
Levantar alerta por sobrepasar limite de merca de sistema principal?
Hazlo combo:
Como funciona…
Se puede seleccionar cualquier cosa del menu + refresco?
Estan ya definidos?
Custom pizza
Solo tiene los ingredientes a agregar con sus "extras"